**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์**

**สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์**

**---------------------------**

**ผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ - สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| 1 | นายเดช ติดมา | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เดช ติดมา |
| 2 | นายนิจมนตรี ทุมจันทร์ | รองประธานสภาฯ | นิจมนตรี ทุมจันทร์ |
| 3 | นายกฤษณะ ไกรรัตน์ | เลขานุการสภาฯ | กฤษณะ ไกรรัตน์ |
| 4 | นางสาวแววตา ก้อนบุญใส | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 | แววตา ก้อนบุญใส |
| 5 | นายแทน ไกรรัตน์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 | แทน ไกรรัตน์ |
| 6 | นายจันทร์ศรี คำโคตร | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 | จันทร์ศรี คำโคตร |
| 7 | นายมีชัย นาเวียง | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 | มีชัย นาเวียง |
| 8 | นายจิตรกร จันสี | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 | จิตรกร จันสี |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ - สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| 1 | นายประหยัด จะหลาบหลอง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | ประหยัด จะหลาบหลอง |
| 2 | นายสมศักดิ์ ทองอุ่น | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | สมศักดิ์ ทองอุ่น |
| 3 | นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | วันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ |
| 4 | นายนรินทร์ ศรีอุทา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | นรินทร์ ศรีอุทา |
| 5 | นางปาริชาติ ใจศรี | หัวหน้าสำนักปลัด | ปาริชาติ ใจศรี |
| 6 | นางกรณิศ พินะสา | ผอ. กองคลัง | กรณิศ พินะสา |
| 7 | นางมลิวรรณ ประชาชัย | ผอ. กองการศึกษาฯ | มลิวรรณ ประชาชัย |
| 8 | นางสาวสโรชา ชัยโคตร | ผอ. กองสวัสดิการสังคม | สโรชา ชัยโคตร |

-2-

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุม จำนวน 8 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดย นายเดช ติดมา ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธาน **1.1 การประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีบประมาณ 2566**

 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2566ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เป็นเวลา 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2566 และได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง

**1.2 การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566**

 - ตามหนังสือที่ บก 77301/ว 026 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 (วันนี้) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมฯที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมดังกล่าว ให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566**

ประธาน ตามรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน

ประชุมฯ ได้ตรวจสอบไปแล้ว และได้จัดทำสำเนาปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ห้องกิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจดูแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม (มติเสียงข้างมาก 7 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง)

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

 **3.1 รายงานผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566**

ประธาน ขอเชิญนายก อบต. ได้รายงานผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ

-3-

นายประหยัด จะหลาบหลอง **โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566**

นายก อบต. มีรายละเอียด ดังนี้

|  |
| --- |
| โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 |
| ลำดับที่  | ชื่อโครงการ | วงเงิน | ขั้นตอน | หมายเหตุ |
|  งบประมาณ  |  ตามสัญญา  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยอีแดด | 40,000 |  40,000  | เบิกจ่าย |   |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแวงฮู | 200,000 |  199,000  | เบิกจ่าย |   |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกปลายนา | 200,000 |  199,000  | เบิกจ่าย |   |
| 4 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ม.2 | 350,000 |  349,000  | เบิกจ่าย |   |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ม. 1235678 | 150,000 |  149,500  | เบิกจ่าย |   |
| 6 | โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) ม.6 | 897,000 |  895,000  | บริหารสัญญา | แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3,4 | 60,000 |  60,000  | เบิกจ่าย |   |
| 8 | โครงการก่อสร้างศาลาหอพระสำนักงาน อบต.นาสิงห์ | 71,200 |  71,200  | เบิกจ่าย |   |
| 9 | โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.นาสิงห์ | 1,190,000 |  1,185,000  | เบิกจ่าย |   |
| 10 | โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ | 100,000.00 |  100,000  | เบิกจ่าย |   |

-4-

|  |
| --- |
| โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 |
| ลำดับที่  | ชื่อโครงการ | วงเงิน | ขั้นตอน | หมายเหตุ |
|  งบประมาณ  |  ตามสัญญา  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | 174,000.00 |  174,000  | เบิกจ่าย |   |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | 66,000.00 |  66,000  | เบิกจ่าย |   |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | 181,000.00 |  181,000  | เบิกจ่าย |   |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 | 234,000.00 |  234,000  | เบิกจ่าย |   |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 | 490,000.00 |  490,000  | บริหารสัญญา |   |
| 16 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | 246,000.00 |  246,000  | บริหารสัญญา |   |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | 200,000.00 |  -  | บริหารสัญญา |   |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | 60,000.00 |  60,000  | บริหารสัญญา |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **รวม** |  4,909,200.00  |  4,698,700  |   |   |

|  |
| --- |
| **โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566** |
| **ลำดับที่**  | **ชื่อโครงการ** | **วงเงิน** | **ขั้นตอน** | **หมายเหตุ** |
|  **งบประมาณ**  |  **ตามสัญญา**  |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ม.4 ม.6) | 500,000 |  499,500  | เบิกจ่าย |   |
| 2 | โครงการปรับปรุงประปา ม.8 | 570,000 |  518,900  | เบิกจ่าย |   |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 | 290,000 |  290,000  | เบิกจ่าย |   |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวงฮู ม.5 | 500,000 |  500,000  | เบิกจ่าย |   |
| 5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6 | 243,000 |  243,000  | เบิกจ่าย |   |
|   | **รวม** |  2,103,000.00  |  2,051,400  |   |   |

-5-

|  |
| --- |
| **งบกลาง 2566** |
| **ลำดับที่**  | **ชื่อโครงการ** | **วงเงิน** | **ขั้นตอน** |
|  **งบประมาณ**  |  **ตามสัญญา**  |
| 1 | โครงการวางท่อส่งน้ำ ม.6 | 20,000 |  20,000  | เบิกจ่าย |
| 2 | จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ | 4,000 |  4,000  | เบิกจ่าย |
| 3 | บริการเครื่องจักร | 5,000 |  5,000  | เบิกจ่าย |
| 4 | โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายหนองแฮ่ ม.8  | 30,000 |  30,000  | เบิกจ่าย |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและว่างท่อระบายน้ำข้ามถนน ม.6 | 23,000 |  23,000  | เบิกจ่าย |
| 6 | ซ่อมแซมมถนนลูกรัง สายห้วยปอ ม.5 | 34,000 |  34,000  | เบิกจ่าย |
|   | รวม |  116,000.00  |  116,000  |   |

|  |
| --- |
| **อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566**  |
| **ลำดับที่**  | **ชื่อโครงการ** | **วงเงิน** | **ขั้นตอน** | **หมายเหตุ** |
|  **งบประมาณ**  |  **ตามสัญญา**  |
| **1** | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกมน ม.6  |  6,113,800.00  |  6,100,000.00  | เบิกจ่าย |   |
| **2** | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาทรายสามัคคี ม. 4 |  887,000.00  |  792,779.38  | เบิกจ่าย |   |
| **3** | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ |  18,700.00  |  18,700.00  | เบิกจ่าย |   |
|  |   |  7,019,500.00  |  6,911,479.38  |   |   |

ที่ประชุม รับทราบ

-6-

**ระเบียบวาระที่ 4** **เรื่องอื่นๆ**

ประธาน ขอเชิญให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ

นายจิตรกร จันสี สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) ม.6 ทางผู้รับจ้างมี

(สมาชิกสภา อบต.) กำหนดแล้วเสร็จหรือไม่ เมื่อไหร่ครับ

นายประหยัด จะหลาบหลอง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) ม.6 ทางผู้รับจ้างยอมเสีย

(นายก อบต.) ค่าปรับ โดยตอนนี้งานดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% เหลืองานหลังคา ทางเราจะเร่งให้ทางผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายนรินทร์ ศรีอุทา สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) ม.6 ทางผู้รับจ้างได้ทำผิด

(รองปลัด อบต.) สัญญาในการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมที่จะเสียค่าปรับ วันละ 800 กว่าบาท โดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ระบุว่า นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น ในกรณีนี้ งานก่อสร้างฌาปนกิจสถานค่อนข้างหาผู้รับจ้างยาก แรงงานไม่มี หากเรายกเลิกสัญญา เราจะต้องเสียเวลาในการหาผู้รับจ้างใหม่ จะทำให้ล่าช้าไปอีก ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็มีมติว่าผ่อนปรนให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปและเสียค่าปรับด้วย คือไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่ให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากการประเมินคาดว่าจะเสร็จภายใน 1 เดือน

นายจิตรกร จันสี สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ขอให้ชี้แจงด้วยครับว่า

(สมาชิกสภา อบต.) เงินตรงนี้จะทำอย่างไร

นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ สำหรับเงินเหลือจ่ายของแต่ละโครงการนั้น จะตกเป็นเงินสะสมไป ส่วนเงินเหลือ

(ปลัด อบต.) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะอยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วค่ะ

นายกฤษณะ ไกรรัตน์ สอบถาม 2 เรื่องครับ

(เลขานุการสภา อบต.) 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 490,000 บาท ชาวบ้านฝากมาถามครับว่าโครงสร้างใหญ่เกินไปและได้ฉพาะโครงสร้างหรือครับ น่าจะได้มากกว่าโครงสร้างนะครับ

 2. การประมาณราคาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ

 ใช้หลักเกณฑ์จากตรงไหน ใช้ราคาจากไหนครับ เพราะที่ดูในประมาณราคา เช่น 900 บาท เวลาไปซื้อของจริงๆ 1,200 บาทครับ

นายมีชัย นาเวียง 1. ขอแจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไฟไม่ออก ตรงหน้าบ้านแม่บัวลาครับ

(สมาชิกสภา อบต.) 2. ถนนเส้นนาสิงห์ – นาทราย ทรุดตัว ตรงจุดนาของแม่คม

นายประหยัด จะหลาบหลอง ขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่แจ้งปัญหาเข้ามาครับ ขอมอบหมายให้ท่านรองปลัด

(นายก อบต.) อบต. รักษาราชการแทน ผอ. กองช่างชี้แจงครับ

-7-

นายนรินทร์ ศรีอุทา เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

(รองปลัด อบต.) 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ในส่วนของโครงสร้างได้รับการออกแบบและผ่านการรับรองจากวิศวกร ซึ่งถ้าเราใช้โครงสร้างที่เล็กกว่านี้ อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชนตามพรบ.ควบคุมอาคาร และหากเกิดเหตุการณ์ศาลาถล่มหรือเสียหาย อบต.จะต้องรับผิดชอบ จึงต้องใช้โครงสร้างตามที่วิศวกรออกแบบครับ

 2. การประมาณราคาโครงการ ราคากลางจะมีที่มาจาก 3 – 4 รูปแบบ ในโครงการดังกล่าว ราคาอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในงานก่อสร้างนั้น ต้องบวกค่า Factor F เพิ่มเข้ามา ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วครับ

นางสาวสโรชา ชัยโคตร ขอชี้แจงการประมาณราคาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้

(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) พิการเพิ่มเติมค่ะ งบประมาณที่ได้มา 60,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ไม่ได้สร้างใหม่ค่ะ ถ้าสร้างใหม่ งบที่ได้มาก็ไม่พอค่ะ

นายนรินทร์ ศรีอุทา เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะมีให้ใช้ไฟฟรี แต่มีข้อจำกัดในการ

(รองปลัด อบต.) ให้บริการ ถ้าสายไฟไปไม่ถึง ต้องต่อพ่วง และทางการไฟฟ้าเขาจะคิดตามหลอดไฟส่องสว่างจริง ไฟฟ้าฟรีหมู่ละ 5 หลอด ส่วนที่เกินเขาจะคิดเงินครับ

นายแทน ไกรรัตน์ แจ้งถนนชำรุด แถวบ้านอาจารย์มั่น เทวงษา ขอให้กองช่างออกไปซ่อมแซมด้วย

(สมาชิกสภา อบต.) ครับ

นายนรินทร์ ศรีอุทา เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า, น้ำประปา, ถนน ทางผมอยากให้เข้ามาเขียนคำร้องที่

(รองปลัด อบต.) อบต. เพราะว่าทางกองช่างจะได้มีหลักฐานในการเบิกงบประมาณในออกไปซ่อม รวมทั้งเป็นการเก็บสถิติไปในตัวครับ

ประธาน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกในที่ประชุมจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก จึงได้กล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 11.40 น.**

 (ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 (นายกฤษณะ ไกรรัตน์)

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

-8-

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

 ( นายมีชัย นาเวียง )

 (ลงชื่อ) กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

 ( นายแทน ไกรรัตน์ )

 (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

 ( นายจิตรกร จันสี )

⏹การรับรองรายงานการประชุม

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ)

 ( นายเดช ติดมา )

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์